## АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

20.11.2014г. с.Коровино № 30-п

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области**

**на 2015-2020 годы»**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  постановлением муниципального образования «Коровинский сельсовет» от 19.09.2014 № 20 «  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалисту администрации ( бухгалтеру) Коровинского сельсовета:

2.1 При формировании бюджета Коровинского сельсовета предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.

2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные их мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   Г.А.Поляков

Разослано: в дело, Райфо, Счетной палате Бугурусланского района, прокуратуре

Приложение

к постановлению администрации

Коровинского сельсовета

Муниципальная программа

**«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Администрация Коровинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

Тел. 8 (35352) 59-1-31

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

на 2015-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы  Соисполнитель муниципальной программы |  | Администрация Коровинского сельсовета  - отсутствует |
| Подпрограммы  Программы  Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | - отсутствует  - не предусмотрены |
|  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | -улучшения качества коммунального хозяйства в населённых пунктах , расположенных на территории Коровинского сельсовета;  -завершение строительства модульной котельной;  - благоустройство территории кладбищ и расширение кладбища с целью увеличения мест захоронения  -благоустройство территории свалок с.Коровино  - стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории Коровинского сельсовета |
| Задачи муниципальной программы |  | - осуществление работ по ремонту и содержанию водопровода на территории Коровинского сельсовета;  -завершения строительства модульной котельной с.Коровино  -осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;  -осуществление мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под кладбища  -осуществление работ по содержанию, а также благоустройству свалок сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы |  | -протяжённость отремонтируемых сетей водоснабжения  -количество котельных требующих строительства на территории Коровинского сельсовета  -протяженность построенного ограждения кладбищ;  -количество оформленных кадастровых паспортов на земельные участки под кладбища  -количество свалок в отношении которых проведено благоустройство. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы |  | этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета Муниципального образования Коровинский сельсовет 16740 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 14620 тыс. рублей;  2016 год – 560 тыс. рублей;  2017 год – 390 тыс. рублей;  2018 год – 390 тыс. рублей;  2019 год – 390 тыс. рублей;  2020 год – 390 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы |  | -улучшение состояния коммунального хозяйства на территории Коровинского сельсовета  -улучшение состояния территорий сельских кладбищ  -улучшение состояния территорий сельских свалок |

***Раздел 1.***

***Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.***

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства кладбищ и свалок сельского поселения.

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов;

отсутствие канализационных сооружений и сетей;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, а также с организациями всех форм собственности, расположенными на территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета финансирования программных мероприятий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству кладбищ населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

***Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),   
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.***

Основной целью муниципальной программы является благоустройство территории кладбищ и расширение кладбища с целью увеличения мест захоронения, а также стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории Коровинского сельсовета.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- осуществление работ по ремонту и содержанию водопровода на территории Коровинского сельсовета;

-завершения строительства модульной котельной с.Коровино

-осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;

-осуществление мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под кладбища.

-осуществление работ по содержанию, а также благоустройству свалок сельского поселения;

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

-протяжённость отремонтируемых сетей водоснабжения

-количество котельных требующих строительства на территории Коровинского сельсовета

-протяженность построенного ограждения кладбищ;

-количество оформленных кадастровых паспортов на земельные участки под кладбища

-количество свалок в отношении которых проведено благоустройство.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=E24B286391D63E44391A64F0C99AEB9698FE6257D16F224C81C45966D45DF32BD52CA795E1479693F28C87WAfFN) о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных при проведении мероприятий программы путем обеспечения нормативного уровня жилищно коммунального хозяйства благоустройства Коровинского поселения.

Программа создана исключительно с целью решения жизненно важных вопросов жителей Коровинского сельсовета в области коммунального хозяйства и благоустройства и не предусматривает извлечения коммерческой выгоды при реализации отдельных этапов и Программы в целом.

***Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.***

[Перечень](consultantplus://offline/ref=EA7DC1C67DC994192629665031E9A05D4ACB72CB8F1A64A7419777B940CC2A2248030CD5FF672770D8AB43J3nFN) основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

[План](consultantplus://offline/ref=EA7DC1C67DC994192629665031E9A05D4ACB72CB8F1A64A7419777B940CC2A2248030CD5FF672770D9AC42J3n5N) реализации основных мероприятий программы в 2015 году приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

***Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.***

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования для реализации мероприятий программы не требуется.

***Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению   
муниципальной программы.***

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета муниципального образования Коровинский сельсовет на реализацию муниципальной программы составляет – 16740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 14620,0тыс. рублей;

2016 год – 560,0 тыс. рублей;

2017 год – 390,0 тыс. рублей;

2018 год – 390,0тыс. рублей;

2019 год – 390,0 тыс. рублей;

2020 год – 390,0тыс. рублей;

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=4F05CC6BC5D9EDCDD4A57C0663CC7F1A22EB46FC74BDD6E83C7F587E131C79C4DB83C7ECBE6F9A3E2A210ES6xAN) реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

***Раздел 6. Методика оценки эффективности  
 муниципальной программы***

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении N 4 настоящей Программы.

*Приложение 1*

*к муниципальной программе*

***СВЕДЕНИЯ  
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование   показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1. | -протяжённость отремонтируемых сетей водоснабжения | км | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 2. | -количество котельных требующих строительства на территории Коровинского сельсовета | единиц | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | количество оформленных кадастровых паспортов на земельные участки под кладбища | единиц | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | протяженность построенного ограждения кладбищ | км | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | -количество свалок в отношении которых проведено благоустройство. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

*Приложение № 2*

*к муниципальной программе*

***Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий***

***муниципальной программы за счет средств местного бюджета***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Расходы  (тыс. руб.), годы** | | | | | | |
| **2015 год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018 год** | **2019**  **год** | **2020 год** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области  на 2015-2020 годы» | Администрация Коровинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 14620 | 560,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 16740,0 |
| Основное мероприятие1 | Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Коровинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Коровинский сельсовет | 1270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2570 |
| Основное мероприятие2 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Коровинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Коровинский сельсовет | 13000 |  |  |  |  |  | 13000 |
| Основное мероприятие3 | Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Коровинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Коровинский сельсовет | 350,0 | 300,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 1170,0 |

*Приложение № 3*

*к муниципальной программе*

***План***

***реализации муниципальной программы в 2015 году***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» | | | | | | |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» | Администрация Коровинский сельсовет | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 14620,0 |
| 1 | Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Коровинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Коровинский сельсовет | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение состояния водопровода на территории Коровинского поселения | 1270,0 |
| 2 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования Коровинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Коровинский сельсовет | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение состояния коммунального хозяйства | 13000,0 |
| 3 | Мероприятия в области благоустройства муниципального образования Коровинский сельсовет на 2015-2020 годы | Администрация Коровинский сельсовет | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение состояния территорий сельских кладбищ и свалок | 350,0 |

*Приложение № 4*

*к муниципальной программе*

***Методика оценки эффективности и результативности  
 муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности.

Методика оценки эффективности и результативности МП учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач МП в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

- степень реализации мероприятий*i*-ой подпрограммы;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году*i*-ой подпрограммы;

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, *i*-ой подпрограммы.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и и внебюджетных источников рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – запланированный объем затрат на реализацию МП;

 – фактический объем затрат на реализацию МП.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,95.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается средней в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,9.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается удовлетворительной в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач *i*-й подпрограммы;

 – число показателей (индикаторов) *i*-й подпрограммы;

 – соотношение фактического и планового значения *k*-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач *i*-й подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП):

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач МП в целом;

 – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Общая эффективность и результативность МП определяется по формуле:

, где

*N*– число подпрограмм МП.

Общая эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,9.

Общая эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,8.

Общая эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,7.

В остальных случаях общая эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.